## V0-1
1 | Gestión del Proyecto
| 1.1. | Acta de Constitución
| 1.2. | Presupuesto
| 1.3. | Registro de Riesgos
2 | Evaluación y Adquisición
| 2.1. | Terreno
| 2.2. | Documentos Legales
3 | Diseño
| 3.1. | Maqueta
| 3.2. | Planos
|  | 3.2.1 | Planos Arquitectura
|  | 3.2.2. | Planos de Electricidad
4 | Construcción
| 4.1. | Terreno

## V0-2
1 | Gestión del Proyecto
| 1.1. | Acta de Constitución
|  | 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución
|  | 1.1.2 | Presentar al Cliente Acta de Constitución
| 1.2. | Presupuesto
|  | 1.2.1. | Determinar los costos
|  | 1.2.2. | Elaborar Presupuesto Preliminar
|  | 1.2.3. | Sustentar y aprobar el Presupuesto
| 1.3. | Registro de Riesgos
|  | 1.3.1. | Elaborar Registro de Riesgos
|  | 1.3.2. | Establecer Planes de Respuesta
|  | 1.3.3. | Presentar al Cliente Registro de Riesgos
2 | Evaluación y Adquisición
| 2.1. | Terreno
|  | 2.1.1. | Buscar y elaborar lista de opciones
|  | 2.1.2. | Cotizar y negociar opciones finalistas
|  | 2.1.3. | Seleccionar terreno e iniciar trámites
| 2.2. | Documentos Legales
|  | 2.2.1. | Elaborar minuta de compra-venta
|  | 2.2.2. | Inscribir terreno en Registros Públicos
|  | 2.2.3. | Firmar documentos
|  | 2.2.4. | Obtener licencia de funcionamiento
3 | Diseño
| 3.1. | Maqueta
|  | 3.1.1. | Obtener especificaciones de tienda
|  | 3.1.2. | Elaborar maqueta (draft)
|  | 3.1.3. | Revisar, ajustar y aprobar maqueta
| 3.2. | Planos
|  | 3.2.1 | Planos Arquitectura
3.2.1.1. Elaborar planos de aquitectura
3.2.1.2. Revisión y aprobación de planos
3.2.1.3. Inscripción de planos en municipio
|  | 3.2.2. | Planos de Electricidad
3.2.2.1. Elaborar planos de Electricidad
3.2.2.2. Revisión y aprobación de planos
4 | Construcción
| 4.1. | Terreno
|  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno
|  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas
|  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros

## V1
1 | Gestión del Proyecto
| 1.1. | Acta de Constitución
|  | 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución
|  | 1.1.2 | Presentar al Cliente Acta de Constitución
| 1.2. | Presupuesto
|  | 1.2.1. | Determinar los costos
|  | 1.2.2. | Elaborar Presupuesto Preliminar
|  | 1.2.3. | Sustentar y aprobar el Presupuesto
| 1.3. | Registro de Riesgos
|  | 1.3.1. | Elaborar Registro de Riesgos
|  | 1.3.2. | Establecer Planes de Respuesta
|  | 1.3.3. | Presentar al Cliente Registro de Riesgos
2 | Evaluación y Adquisición
| 2.1. | Terreno
|  | 2.1.1. | Buscar y elaborar lista de opciones
|  | 2.1.2. | Cotizar y negociar opciones finalistas
|  | 2.1.3. | Seleccionar terreno e iniciar trámites
| 2.2. | Documentos Legales
|  | 2.2.1. | Elaborar minuta de compra-venta
|  | 2.2.2. | Inscribir terreno en Registros Públicos
|  | 2.2.3. | Firmar documentos
|  | 2.2.4. | Obtener licencia de funcionamiento
3 | Diseño
| 3.1. | Maqueta
|  | 3.1.1. | Obtener especificaciones de tienda
|  | 3.1.2. | Elaborar maqueta (draft)
|  | 3.1.3. | Revisar, ajustar y aprobar maqueta
| 3.2. | Planos
|  | 3.2.1 | Planos Arquitectura
3.2.1.1. Elaborar planos de aquitectura
3.2.1.2. Revisión y aprobación de planos
3.2.1.3. Inscripción de planos en municipio
|  | 3.2.2. | Planos de Electricidad
3.2.2.1. Elaborar planos de Electricidad
3.2.2.2. Revisión y aprobación de planos
4 | Construcción
| 4.1. | Terreno
|  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno
|  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas
|  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros

## V2
|  |  |  | Duración | % Avance | F. Inicio Plan | F. Fin Plan | F.Inicio Real | F.Fin Real | Responsable | Predecesoras
1 | Gestión del Proyecto
| 1.1. | Acta de Constitución
|  | 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución | 2 | 0% | 2019-10-15 | 2019-10-16 |  |  | J.Proyecto
|  | 1.1.2 | Presentar al Cliente Acta de Constitución | 1 | 0% | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  |  | J.Proyecto | 1.1.1.
| 1.2. | Presupuesto
|  | 1.2.1. | Determinar los costos | 3 | 0% | 2019-10-17 | 2019-10-19 |  |  | J.Proyecto | 1.1.
|  | 1.2.2. | Elaborar Presupuesto Preliminar | 2 | 0% | 2019-10-20 | 2019-10-21 |  |  | J.Proyecto | 1.2.1.
|  | 1.2.3. | Sustentar y aprobar el Presupuesto | 2 | 0% | 2019-10-22 | 2019-10-23 |  |  | J.Proyecto | 1.2.2.
| 1.3. | Registro de Riesgos
|  | 1.3.1. | Elaborar Registro de Riesgos | 2 | 0% | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  |  | J.Proyecto | 1.2.
|  | 1.3.2. | Establecer Planes de Respuesta | 2 | 0% | 2019-10-26 | 2019-10-27 |  |  | J.Proyecto | 1.3.1.
|  | 1.3.3. | Presentar al Cliente Registro de Riesgos | 1 | 0% | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  |  | J.Proyecto | 1.3.2.
2 | Evaluación y Adquisición
| 2.1. | Terreno
|  | 2.1.1. | Buscar y elaborar lista de opciones | 10 | 0% | 2019-10-29 | 2019-11-07 |  |  | R.Vargas | 1.3.
|  | 2.1.2. | Cotizar y negociar opciones finalistas | 5 | 0% | 2019-11-08 | 2019-11-12 |  |  | R.Vargas | 2.1.1.
|  | 2.1.3. | Seleccionar terreno e iniciar trámites | 2 | 0% | 2019-11-13 | 2019-11-14 |  |  | R.Vargas | 2.1.2.
| 2.2. | Documentos Legales
|  | 2.2.1. | Elaborar minuta de compra-venta | 5 | 0% | 2019-11-15 | 2019-11-19 |  |  | L.Díaz | 2.1.
|  | 2.2.2. | Inscribir terreno en Registros Públicos | 12 | 0% | 2019-11-20 | 2019-12-01 |  |  | L.Díaz | 2.2.1.
|  | 2.2.3. | Firmar documentos | 3 | 0% | 2019-12-02 | 2019-12-04 |  |  | L.Díaz | 2.2.2.
|  | 2.2.4. | Obtener licencia de funcionamiento | 5 | 0% | 2019-12-05 | 2019-12-09 |  |  | L.Díaz | 2.2.3.
3 | Diseño
| 3.1. | Maqueta
|  | 3.1.1. | Obtener especificaciones de tienda | 2 | 0% | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  |  | J.Perez | 2.2.
|  | 3.1.2. | Elaborar maqueta (draft) | 5 | 0% | 2019-12-12 | 2019-12-16 |  |  | J.Perez | 3.1.1.
|  | 3.1.3. | Revisar, ajustar y aprobar maqueta | 1 | 0% | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  | J.Perez | 3.1.2.
| 3.2. | Planos
|  | 3.2.1 | Planos Arquitectura
|  |  | 3.2.1.1. Elaborar planos de aquitectura | 1 | 0% | 2019-12-18 | 2019-12-18 |  |  | E.Valdivia | 3.1.1
|  |  | 3.2.1.2. Revisión y aprobación de planos | 2 | 0% | 2019-12-19 | 2019-12-20 |  |  | E.Valdivia | 3.2.1.1.
|  |  | 3.2.1.3. Inscripción de planos en municipio | 1 | 0% | 2019-12-21 | 2019-12-21 |  |  | E.Valdivia | 3.2.1.2.
|  | 3.2.2. | Planos de Electricidad
|  |  | 3.2.2.1. Elaborar planos de Electricidad | 2 | 0% | 2019-12-22 | 2019-12-23 |  |  | E.Valdivia | 3.2.1.
|  |  | 3.2.2.2. Revisión y aprobación de planos | 3 | 0% | 2019-12-24 | 2019-12-26 |  |  | E.Valdivia | 3.2.2.1.
4 | Construcción
| 4.1. | Terreno
|  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | 15 | 0% | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  |  | Maestro, Obreros | 3.2.2.1.
|  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | 2 | 0% | 2020-01-11 | 2020-01-12 |  |  | Maestro, Obreros | 3.2.2.1.
|  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | 5 | 0% | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  |  | Maestro, Obreros | 3.2.2.1.
Formulas:
F. Fin Plan = +[F. Inicio Plan]+[Duración]-1
F. Inicio Plan = +[F. Fin Plan, row above]+1

## V3
|  |  |  | Duración | % Avance | F. Inicio Plan | F. Fin Plan | F.Inicio Real | F.Fin Real | Responsable | Predecesoras
1 | Gestión del Proyecto
| 1.1. | Acta de Constitución
|  | 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución | 2 | 0% | 2019-10-15 | 2019-10-16 |  |  | J.Proyecto
|  | 1.1.2 | Presentar al Cliente Acta de Constitución | 1 | 0% | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  |  | J.Proyecto | 1.1.1.
| 1.2. | Presupuesto
|  | 1.2.1. | Determinar los costos | 3 | 0% | 2019-10-17 | 2019-10-19 |  |  | J.Proyecto | 1.1.
|  | 1.2.2. | Elaborar Presupuesto Preliminar | 2 | 0% | 2019-10-20 | 2019-10-21 |  |  | J.Proyecto | 1.2.1.
|  | 1.2.3. | Sustentar y aprobar el Presupuesto | 2 | 0% | 2019-10-22 | 2019-10-23 |  |  | J.Proyecto | 1.2.2.
| 1.3. | Registro de Riesgos
|  | 1.3.1. | Elaborar Registro de Riesgos | 2 | 0% | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  |  | J.Proyecto | 1.2.
|  | 1.3.2. | Establecer Planes de Respuesta | 2 | 0% | 2019-10-26 | 2019-10-27 |  |  | J.Proyecto | 1.3.1.
|  | 1.3.3. | Presentar al Cliente Registro de Riesgos | 1 | 0% | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  |  | J.Proyecto | 1.3.2.
2 | Evaluación y Adquisición
| 2.1. | Terreno
|  | 2.1.1. | Buscar y elaborar lista de opciones | 10 | 0% | 2019-10-29 | 2019-11-07 |  |  | R.Vargas | 1.3.
|  | 2.1.2. | Cotizar y negociar opciones finalistas | 5 | 0% | 2019-11-08 | 2019-11-12 |  |  | R.Vargas | 2.1.1.
|  | 2.1.3. | Seleccionar terreno e iniciar trámites | 2 | 0% | 2019-11-13 | 2019-11-14 |  |  | R.Vargas | 2.1.2.
| 2.2. | Documentos Legales
|  | 2.2.1. | Elaborar minuta de compra-venta | 5 | 0% | 2019-11-15 | 2019-11-19 |  |  | L.Díaz | 2.1.
|  | 2.2.2. | Inscribir terreno en Registros Públicos | 12 | 0% | 2019-11-20 | 2019-12-01 |  |  | L.Díaz | 2.2.1.
|  | 2.2.3. | Firmar documentos | 3 | 0% | 2019-12-02 | 2019-12-04 |  |  | L.Díaz | 2.2.2.
|  | 2.2.4. | Obtener licencia de funcionamiento | 5 | 0% | 2019-12-05 | 2019-12-09 |  |  | L.Díaz | 2.2.3.
3 | Diseño
| 3.1. | Maqueta
|  | 3.1.1. | Obtener especificaciones de tienda | 2 | 0% | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  |  | J.Perez | 2.2.
|  | 3.1.2. | Elaborar maqueta (draft) | 5 | 0% | 2019-12-12 | 2019-12-16 |  |  | J.Perez | 3.1.1.
|  | 3.1.3. | Revisar, ajustar y aprobar maqueta | 1 | 0% | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  | J.Perez | 3.1.2.
| 3.2. | Planos
|  | 3.2.1 | Planos Arquitectura
|  |  | 3.2.1.1. Elaborar planos de aquitectura | 1 | 0% | 2019-12-18 | 2019-12-18 |  |  | E.Valdivia | 3.1.1
|  |  | 3.2.1.2. Revisión y aprobación de planos | 2 | 0% | 2019-12-19 | 2019-12-20 |  |  | E.Valdivia | 3.2.1.1.
|  |  | 3.2.1.3. Inscripción de planos en municipio | 1 | 0% | 2019-12-21 | 2019-12-21 |  |  | E.Valdivia | 3.2.1.2.
|  | 3.2.2. | Planos de Electricidad
|  |  | 3.2.2.1. Elaborar planos de Electricidad | 2 | 0% | 2019-12-22 | 2019-12-23 |  |  | E.Valdivia | 3.2.1.
|  |  | 3.2.2.2. Revisión y aprobación de planos | 3 | 0% | 2019-12-24 | 2019-12-26 |  |  | E.Valdivia | 3.2.2.1.
4 | Construcción
| 4.1. | Terreno
|  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | 15 | 0% | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  |  | Maestro, Obreros | 3.2.2.1.
|  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | 2 | 0% | 2020-01-11 | 2020-01-12 |  |  | Maestro, Obreros | 3.2.2.1.
|  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | 5 | 0% | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  |  | Maestro, Obreros | 3.2.2.1.
Formulas:
F. Fin Plan = +[F. Inicio Plan]+[Duración]-1
F. Inicio Plan = +[F. Fin Plan, row above]+1