## Slide 1
Ecuación del Presupuesto de un Proyecto
Presupuesto de un Proyecto
Sumatoria de los Costos del Trabajo del Proyecto
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestión

## Slide 2
¡Vamos a partir de la EDT!

## Slide 3
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
EDT del Proyecto de Implementación de Nueva Tienda Comercial

## Slide 4
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
EDT del Proyecto de Implementación de Nueva Tienda Comercial

## Slide 5
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
EDT del Proyecto de Implementación de Nueva Tienda Comercial
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

## Slide 6
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
EDT del Proyecto de Implementación de Nueva Tienda Comercial

## Slide 7
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
EDT del Proyecto de Implementación de Nueva Tienda Comercial
Paquete de Trabajo

## Slide 8
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
EDT del Proyecto de Implementación de Nueva Tienda Comercial
Cronograma de Actividades del Proyecto

## Slide 9
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
EDT del Proyecto de Implementación de Nueva Tienda Comercial
Cronograma de Actividades del Proyecto

## Slide 10
¡Vayamos al Cronograma de Actividades!

## Slide 11
4 | Construcción |  |  | 
 | 4.1. | Terreno |  | 
 |  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | 15d
 |  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | 2d
 |  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | 5d
Primero – Estimar Costos del Proyecto

## Slide 12
4 | Construcción |  |  | 
 | 4.1. | Terreno |  | 
 |  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | 15d
 |  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | 2d
 |  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | 5d
Recursos | Cant. | Costo en S/.
Excavadora por 15d | 1 | 6,000
Chofer de Excavadora | 1 | 2,000
S/. 8,000
Recursos | Cant. | Costo en S/.
Volquete de 2 toneladas | 1 | 10,000
Chofer de Volquete | 1 | 2,000
S/. 12,000
S/. 18,760
Recursos | Cant. | Costo en S/.
Maestro de Obras | 1 | 7,500
Obreros (Cuadrilla) | 3 | 10,500
Mamelucos | 3 | 300
Pares de botas y guantes | 3 | 400
Cascos | 2 | 60
Primero – Estimar Costos del Proyecto

## Slide 13
4 | Construcción |  |  | Estimación De Actividades
 | 4.1. | Terreno |  | 
 |  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | S/. 8,000
 |  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | S/. 12,000
 |  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | S/. 18,760
Primero – Estimar Costos del Proyecto

## Slide 14
4 | Construcción |  |  | Estimación De Actividades
 | 4.1. | Terreno |  | 
 |  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | S/. 8,000
 |  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | S/. 12,000
 |  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | S/. 18,760
Primero – Estimar Costos del Proyecto
“Este ejercicio de estimación del costo para realizar las actividades se realizar para todo el cronograma del proyecto”

## Slide 15
4 | Construcción |  |  | Estimación De Actividades
 | 4.1. | Terreno |  | 
 |  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | S/. 8,000
 |  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | S/. 12,000
 |  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | S/. 18,760
Estimación Ascendente
Segundo Paso – Determinar Presupuesto

## Slide 16
4 | Construcción |  |  | Estimación De Actividades
 | 4.1. | Terreno |  | S/. 38,760
 |  | 4.1.1. | Hacer zanjas sobre terreno | S/. 8,000
 |  | 4.1.2. | Alquilar volquete de 2 toneladas | S/. 12,000
 |  | 4.1.3. | Contratar Maestro de Obras y Obreros | S/. 18,760
Estimación Ascendente
Segundo Paso – Determinar Presupuesto

## Slide 17
4.1.1.
Hacer zanjas sobre terreno
4.1.2.
Alquilar volquete de 2 toneladas
4.1.3.
Contratar Maestro de Obras y Obreros
4.1.
Terreno
S/. 8,000
S/. 12,000
S/. 18,760
Suma de Costos
Actividades
Segundo Paso – Determinar Presupuesto
S/. 38,760
Paquetes de Trabajo

## Slide 18
4.1.1.
Hacer zanjas sobre terreno
4.1.2.
Alquilar volquete de 2 toneladas
4.1.3.
Contratar Maestro de Obras y Obreros
4.1.
Terreno
S/. 8,000
S/. 12,000
S/. 18,760
Suma de Costos
Actividades
Segundo Paso – Determinar Presupuesto
S/. 38,760
Paquetes de Trabajo
4.2.
Parking
5.2.
Decoración
2.1.
Maqueta
S/. 15,600
S/. 21,990
S/. 41,000

## Slide 19
4.1.1.
Hacer zanjas sobre terreno
4.1.2.
Alquilar volquete de 2 toneladas
4.1.3.
Contratar Maestro de Obras y Obreros
4.1.
Terreno
S/. 8,000
S/. 12,000
S/. 18,760
Suma de Costos
Actividades
Segundo Paso – Determinar Presupuesto
S/. 38,760
Paquetes de Trabajo
4.2.
Parking
5.2.
Decoración
2.1.
Maqueta
S/. 15,600
S/. 21,990
S/. 41,000
4.
Construcción
2.
Diseño
5.
Decoración y Acabados
S/. 60,750
S/. 48,400
S/. 32,500
Cuentas de Control

## Slide 20
4.1.1.
Hacer zanjas sobre terreno
4.1.2.
Alquilar volquete de 2 toneladas
4.1.3.
Contratar Maestro de Obras y Obreros
4.1.
Terreno
S/. 8,000
S/. 12,000
S/. 18,760
Suma de Costos
Actividades
Segundo Paso – Determinar Presupuesto
S/. 38,760
Paquetes de Trabajo
4.2.
Parking
5.2.
Decoración
2.1.
Maqueta
S/. 15,600
S/. 21,990
S/. 41,000
4.
Construcción
2.
Diseño
5.
Decoración y Acabados
S/. 60,750
S/. 48,400
S/. 32,500
Cuentas de Control
Costo de las Actividades
S/. 141,650

## Slide 21
4.1.1.
Hacer zanjas sobre terreno
4.1.2.
Alquilar volquete de 2 toneladas
4.1.3.
Contratar Maestro de Obras y Obreros
4.1.
Terreno
S/. 8,000
S/. 12,000
S/. 18,760
Suma de Costos
Actividades
Segundo Paso – Determinar Presupuesto
S/. 38,760
Paquetes de Trabajo
4.2.
Parking
5.2.
Decoración
2.1.
Maqueta
S/. 15,600
S/. 21,990
S/. 41,000
4.
Construcción
2.
Diseño
5.
Decoración y Acabados
S/. 60,750
S/. 48,400
S/. 32,500
Cuentas de Control
Línea Base de Costos
Reserva de Contingencia
S/. 6,200
S/. 147,850
Costo de las Actividades
S/. 141,650

## Slide 22
4.1.1.
Hacer zanjas sobre terreno
4.1.2.
Alquilar volquete de 2 toneladas
4.1.3.
Contratar Maestro de Obras y Obreros
4.1.
Terreno
S/. 8,000
S/. 12,000
S/. 18,760
Suma de Costos
Actividades
Segundo Paso – Determinar Presupuesto
S/. 38,760
Paquetes de Trabajo
4.2.
Parking
5.2.
Decoración
2.1.
Maqueta
S/. 15,600
S/. 21,990
S/. 41,000
4.
Construcción
2.
Diseño
5.
Decoración y Acabados
S/. 60,750
S/. 48,400
S/. 32,500
Cuentas de Control
Línea Base de Costos
Reserva de Contingencia
S/. 6,200
S/. 147,850
Reserva de Gestión
Presupuesto
S/. 4,100
S/. 151,950
Costo de las Actividades
S/. 141,650

## Slide 23
Ecuación del Presupuesto de un Proyecto
Presupuesto de un Proyecto
Sumatoria de los Costos del Trabajo del Proyecto
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestión

## Slide 24
4.1.1.
Hacer zanjas sobre terreno
4.1.2.
Alquilar volquete de 2 toneladas
4.1.3.
Contratar Maestro de Obras y Obreros
4.1.
Terreno
Actividades
Segundo Paso – Determinar Presupuesto
Paquetes de Trabajo
4.2.
Parking
5.2.
Decoración
2.1.
Maqueta
4.
Construcción
2.
Diseño
5.
Decoración y Acabados
Cuentas de Control
Línea Base de Costos
Reserva de Contingencia
S/. 6,200
S/. 147,850
Reserva de Contingencia
Presupuesto
S/. 4,100
S/. 151,950
Costo de las Actividades
S/. 141,650

## Slide 25
Ecuación del Presupuesto de un Proyecto
Presupuesto de un Proyecto
Sumatoria de los Costos del Trabajo del Proyecto
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestión
Para Riesgos Conocidos
Para Riesgos Desconocidos

## Slide 26
Tipos de Presupuestos

## Slide 27
Presupuesto
(Estructura por Fase y Entregable)
Proyecto
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Entregable 1
Entregable 2
Entregable 3
Entregable 4
Entregable 5
Entregable 6
Entregable 7
Entregable 8
Entregable 9
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
Reserva de Contingencias
Reserva de Gestión
$$$
$$$
Total Presupuesto del Proyecto
$$$
Tipos de Presupuestos

## Slide 28
Presupuesto
(Estructura por Fase y Tipo de Recurso)
Proyecto
Fase 1
Fase 2
Costos de Personal
Costos de Material
Costos de Equipos
Otros Costos
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
Reserva de Contingencias
Reserva de Gestión
$$$
$$$
Total Presupuesto del Proyecto
$$$
Costos de Personal
Costos de Material
Costos de Equipos
Otros Costos
Total Fases
$$$
Tipos de Presupuestos

## Slide 29
Presupuesto
(Estructura por Semana)
Proyecto
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
Reserva de Contingencias
Reserva de Gestión
$$$
Total Presupuesto del Proyecto
$$$
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Total Fases
$$$
Costo x Semana
Costo Acumulado
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
Tipos de Presupuestos

## Slide 30
¡¡Veamos Ejemplos!!